मिति :- २०७७।१।१५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित २०७६ माघ देखि चैत महिनासम्मका विवरणहरु उपदफा (४) बमोजिम अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

(क)	परिचयः-

सुरक्षण मुद्रण भनेको कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर जस्ता विषयहरु सुरक्षण मुद्रण अर्न्तर्गत पर्दछन् । सुरक्षण मुद्रण भन्नाले मुद्रण कार्यमा अपनाइने सुरक्षण पद्धति हो । जुन भौतिक सुरक्षा र प्रणालीको सुरक्षा दुवै हो । भौतिक सुरक्षा भन्नाले मुद्रण कार्य भइरहँदा र सम्पन्न भइसकेपछि अपनाइने सुरक्षात्मक पद्धति हो भने प्रणालीको सुरक्षा भन्नाले नोट, पासपोर्ट, हुलाक टिकट जस्ता विषयहरु छपाइ गर्दा कसैले पनि नक्कल गर्न नसक्ने, चोरी गर्न नसक्ने तथा गोप्यता चुहावट गर्न नसक्ने गरी अपनाइने आन्तरिक सुरक्षात्मक पद्धति हो । त्यसैले, सुरक्षण मुद्रण भन्नाले पद्धति र प्रकृया दुवै हो । सुरक्षण मुद्रण कार्य सामान्य मुद्रण कार्य भन्दा फरक हने गर्दछ । यो विशिष्ट प्रकृतिको मुद्रण कार्य हो जुन सामान्य मुद्रण कार्य भन्दा पृथक हुने गर्दछ ।

सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषयको रुपमा समेत लिइने गरिन्छ । आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पर्ण सामाग्रीहरु आफ्नै भूमिमा छपाइ गर्ने अवस्था नहुँदा नेपालको ठूलो धनराशी वर्षोनी विदेशिने गरे्को छ । देशको राजस्वको ठूलो हिस्सा यसै कार्यको लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था एकातिर छंदैछ, साथसाथै नेपालको आफ्नै सुरक्षण मुद्रणालय नहुँदा अन्तरराष्ट्रय स्तरमा हामी नेपालीले गौरवको अनुभूति गर्न नपाइरहेको स्थिति छ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ साल कार्तिक ८ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहत रहने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको गठन गरी बैंक नोट, पासपोर्ट, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर लगायतका सम्पर्ण सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित, सामग्रीहरु नेपालमै छपाइ गर्नको लागि कार्यादेश दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूको अध्यक्षतामा रहने समितिको कामकाज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रु को नामबाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

३.२.	निकायको स्वरुप र प्रकृति

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको स्वरुप निम्नानुसार रहेको छः

(क)	सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	- अध्यक्ष

(ख)	सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय	- सदस्य

(ग)		सहसचिव, गृह मन्त्रालय	- सदस्य

(घ)	सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय	-सदस्य

(ङ)		सहसचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	- सदस्य

(च)	महानिर्देशक, मुद्रण विभाग	- सदस्य

(छ)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, आमसञ्चार वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र वाणिज्य, व्यवस्थापन, आमसञ्चार वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यमा सात वर्षो अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना महिला सहित दुर्इ जना	- सदस्य

(ज)	कार्यकारी निर्देशक                                       - सदस्यसचिव

३.३	निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्ः

(क)	सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नीति, योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ख)	समितिको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने ,

(ग)	सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूवाधार निर्माण गर्ने वा गराउने,

(घ)	राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदिको मुद्रणको लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,

(ङ)	राहदानी र स्मार्ट कार्डहरुको पर्सनलाइजेसन गर्ने,

(च)	समितिले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धार्रण गर्ने,

(छ)	सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा गराउने,

(ज)	सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी तालीम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने,

(झ)	अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।

३.४.	निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णानुसार श्री विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । त्यस्तै, समितिको कामकाज सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालका लागि ४ जना निजामती कर्मचारीहरुलाई काजमा खटाएको छ । समितिले स्थायी रुपमा पदपूर्ति गरेर आफ्नै स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि समितिको कामकाज सञ्चालन गर्न प्रस्तावित पदहरु र संख्या निम्नानुसार रहेका छन्ः

| सि.नं. | पद | संकेन नं. | नामथर | कार्यालय | फोन नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | कर्यकारी निर्देशक |  | श्री विकल पौडेल |  | ९८४१२२३७२९ |  |
| २. | उपसचिव |  | श्री दिबाकर लुइटेल | पञ्चिमाञ्चल क्षेत्रिय हुलाक निर्देशनालय | 9841227934 |  |
| ३. | लेखा अधिकृत |  | श्री राम बहादुर बुढा | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | 9841428587 |  |
|  | शाखा अधिकृत |  | शोभा अधिकारी | फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय | 9848140481 |  |
|  | शाखा अधिकृत |  | हरि बल्लभ घिमिरे | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | 9841831427 |  |
| ४. | शाखा अधिकृत | १८३२९१ | श्री मनिकमान महर्जन | मुद्रण विभाग | ९८४१३४०४३४ |  |
| ५. | ब.मु.स. | १३७०४० | श्री विद्या खतिवडा | मुद्रण विभाग | ९८४१७९५७५२ |  |
| ६. | ना.सु. | १८४५०० | श्री हरिमाया पनेरु | मुद्रण विभाग | ९८४१७८३४३० |  |
| ७. | ले.अ. |  | धिरेन्द्र पौडेल | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | 9851168636 |  |
| ८. | का.स. | सेवा करार | श्री पुष्कर बहादुर श्रेष्ठ |  | ९८६१९७१३३७ |  |
| ९. | का.स. | सेवा करार | श्री भुपेन्द्र बहादुर बस्नेत |  | ९८१८९१७८८२ |  |
| १०. | ह.स.चा. | सेवा करार | श्री विवेक कुमार मानन्धर |  | ९८६१११८९४१ |  |
| ११. | ह.स.चा. | सेवा करार | श्री मोहन बहादुर श्रेत्री |  | ९८४१५५९७४३ |  |
| १२. | ह.स.चा. | सेवा करार | श्री कुल प्रसाद ढकाल |  | ९८६१८५९६१९ |  |

ख) सम्पादन गरेको कामको विवरण M–

| क्रियाकलाप | क्रियाकलाप तथा Milestone | समय सीमा | प्रगति |
| --- | --- | --- | --- |
| आगामी दुर्इ वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ। | इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा पावर सिस्टम निर्माण | असोज - जेष्ठ | संझौता गरी कार्य अगाडि बढाएको।बेस ढलान भइकेको र सेयर वाल ढलान गर्न फर्मा लगाउने काम भइरहेको । |
|  | Underground Water Reservoir निर्माण | असोज-बैशाख | निर्माणको क्रममा रहेको , सेयरवाल र ढलान भइसकेको। सिलिङ ढलानको कार्य सम्पन्न भएको । सम्पूर्ण निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको। |
|  | प्रशासनिक तथा आवास भवन मर्मत | असोज-बैशाख | मर्मत कार्य सम्पन्न भएको। |
| सुरक्षित छापाखानाको स्थापना गर्न भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने। | Design PC, Heavy duty Multifunctional Printer, Plotter लगायतका इलेक्ट्रोनिक उपकरण खरिद | चैत- असार | - खरिद कार्य सम्पन्न भएको। |
|  | underground High Transmission लाई व्यवस्थापन गर्ने तथा Factory लाई आवश्यक पर्ने 4000 KVA विद्युत लाईन जडान गर्ने। | भाद्र -असार | 33 KVA XLPE Armoured 3- core cable (120 sq-mm) with 33 KVA tower re-routing and 4-pole shifting कार्यको लागि रू. २,१७,२०,३२५/- रकम पनौति जल विद्युत केन्द्रलाई भुक्तानी गरिएको । |
|  | जिप खरिद | भाद्र-मंसिर | जिप खरिद भएको |
|  | Landscapes and land development works |  | Landscapes and Land Development सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र प्रकाशन गरी सम्पूर्ण मुल्यांकन पश्चात , न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपले प्रभावग्राही कम्पनीसँग सम्झौता भइ कार्य अगाडि बढाउन कार्यादेश दिएको । |

ग) बजेट विनियोजन तथा प्रगति

| वार्षिक बजेट (रकम रू हजारमा) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| चालु | पुँजीगत | वित्तिय व्यवस्था | जम्मा |
| २०३०० | ५५२३०० |  | ५७२६०० |

| २०७६ चैतसम्मको प्रगति (रकम रू हजारमा) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| चालु | पुँजीगत | वित्तिय व्यवस्था | जम्मा |
| ६१०५ | २९,०२०० |  | २९६३०५ |

-ङ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद:-

विकल पौडेल

कार्यकारी निर्देशक

४२००६४४

हरि बल्लभ घिमिरे

शाखा अधिकृत/सूचना अधिकारी

४२००८९३

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको Web Site:- www.spc.gov.np

-च_   ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची M–

१.  सूरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६३